## Sheet1
| 开始时间 | 持续时间 | 机动时间
需求分析报告 | 2021-06-16 09:00 | 0.083333 | 0.041667
概要设计 | 2021-06-16 12:00 | 0.125 | 0.041667 | 0.041667
详细设计 | 2021-06-16 16:00 | 0.083333 | 0.083333 | 0.041667
推荐算法与天梯榜开发 | 2021-06-16 20:00 | 0.66667 | 0.125 | 0.083333
数据获取和录入 | 2021-06-16 20:00 | 0.66667 | 0.125 | 0.125
GUI界面开发 | 2021-06-16 20:00 | 1899-12-31 14:00 | 0.20833 | 0.125 | 0.20833
配件选择功能开发 | 2021-06-17 15:00 | 0.95833 | 0.041667 | 5:00:00
GUI与功能接口开发 | 2021-06-18 15:00 | 0.25 | 0.083333 | 0.041667
集成测试 | 2021-06-18 23:00 | 0.66667 | 0.083333 | 0.083333
编写用户手册 | 2021-06-19 17:00 | 0.25 | 0.041667 | 0.083333
总结 | 2021-06-20 | 0.58333 | 0.16667 | 0.041667
0.16667